ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации МО Кавказский район

от  11 марта 2021 г. № 202

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ ОСОШ № 1 им. И.И. Никонова  г. Кропоткин муниципального образования Кавказский район

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Не размещена (или не структурирована) информация, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет», согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); -фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; -места нахождения структурных подразделений; -адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; -адреса электронной почты структурных подразделений - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, -режим занятий обучающихся, -формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, -порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) -о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; -контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети интернет, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); -фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; -места нахождения структурных подразделений; -адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; -адреса электронной почты структурных подразделений - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, -режим занятий обучающихся, -формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, -порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) -о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; -контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) | 20.04.2021 | Боева Вера Борисовна, директор МБОУ ОСОШ № 1 им.И. И. Никонова |  |  |
| Отсутствие наличия и функционирования на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), получения консультации по оказываемым услугам и пр.) - раздела "Часто задаваемые вопросы" | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг: - электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), получения консультации по оказываемым услугам и пр.) - раздела "Часто задаваемые вопросы" | 01.06.2021 | Боева Вера Борисовна, директор МБОУ ОСОШ № 1 им.И. И. Никонова |  |  |
| Не обеспечена техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё), - иной дистанционный способ взаимодействия | Обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией, разместив анкету для опроса граждан или гиперссылки на них), - иных дистанционных способов взаимодействия | 01.06.2021 | Боева Вера Борисовна, директор МБОУ ОСОШ № 1 им.И. И. Никонова |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023 г. По мере финансирования | Боева Вера Борисовна, директор МБОУ ОСОШ № 1 им.И. И. Никонова |  |  |
| Не обеспечено помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | Обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 01.06.2021 | Боева Вера Борисовна, директор МБОУ ОСОШ № 1 им.И. И. Никонова |  |  |
| Не обеспечена возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 01.06.2021 | Боева Вера Борисовна, директор МБОУ ОСОШ № 1 им.И. И. Никонова |  |  |

Исполнитель Ратимова Ирина Павловна,

8918 1913428