Приложение № 26

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации МО Кавказский район

от 11.03.2021 г. №  202

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБДОУ д/с-о/в № 27 станицы Казанская  муниципального образования Кавказский район

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Не размещена (или не структурирована) информация, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет», согласно постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности: -режим занятий обучающихся | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети интернет, в частности: -режим занятий обучающихся | 30.03.2021 | Кулюкова Елена Викторовна –заведующий МБДОУ д/с-о/в № 27 |  |  |
| Не обеспечены наличие и функционирования на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 15.04.2021 | Кулюкова Елена Викторовна –заведующий МБДОУ д/с-о/в № 27 |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов, в частности: -входные группы пандусами (подъемными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: -входные группы пандусами (подъемными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2023 г. По мере финансирования | Кулюкова Елена Викторовна –заведующий МБДОУ д/с-о/в № 27 |  |  |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023 г. По мере финансирования | Кулюкова Елена Викторовна –заведующий МБДОУ д/с-о/в № 27 |  |  |
| Не обеспечено помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | Обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 01.09.2021 г. | Кулюкова Елена Викторовна –заведующий МБДОУ д/с-о/в № 27 |  |  |
| Не обеспечена возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 01.09.2021 г. | Кулюкова Елена Викторовна –заведующий МБДОУ д/с-о/в № 27 |  |  |

Исполнитель Кулюкова Елена Викторовна

8918 3988660